## 報告書様式１
課長 | 副課長 | 副課長 | 建築企画班 | 班長・主幹 | 担当 | 工事の進捗状況を報告します。
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
令和 年 月度
工事名称
| 報告期間 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
受注者
現場代理人

## 報告書様式２
課長 | 副課長 | 副課長 | 技術企画班 | 班長・主幹 | 担当 | 工事の進捗状況を報告します。
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
令和 年 月 日現在
工事名称
工事場所
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
構造・規模 |  |  |  | 当月の工事内容
請負金額 | 円
出 来 高 | ％
監理 | 兵庫県まちづくり部営繕課
受注者
現場代理人
監理技術者

## 工程表
実 施 工 程 と 出 来 高 表
工 種 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 備 考
|  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

## 記載例
実 施 工 程 と 出 来 高 表 記載例
工 種 |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 | [5 empty] | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  | 備 考
|  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20
共通仮設工事
[5 empty] | 準備･仮囲･仮設建物設置 | [14 empty] | 外部足場掛け | [17 empty] | 外部足場撤去
基礎工事
各棟掘削･配筋･型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
100
鉄骨工事
[15 empty] | 原寸･工場製作 |  |  | 検査 |  |  |  | 鉄骨建方
90
躯体工事
[17 empty] | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 配筋･型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
80
屋根工事
[19 empty] | 色決め |  | 屋根材発注 |  |  |  |  | 屋根葺き工事
70
外部仕上工事
[16 empty] | サッシ施工図作成 |  |  |  | 承認 |  |  | サッシ工場製作 | [5 empty] | サッシ取付
外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り・外壁吹付
60
内部仕上工事
[39 empty] | 内装工事 | [5 empty] | 検査･手直し
50
その他工事
[18 empty] | UB他施工図 |  |  |  |  | 承認 |  | UB他製作金物作成 | [5 empty] | UB据え付け | [5 empty] | 製作金物ﾐﾆｷｯﾁﾝ他取付 | [7 empty] | 検査･手直し
40
外構工事
[43 empty] | 外構工事 |  | 検査･手直し
30
20
電気設備工事
[14 empty] | ｽﾘｰﾌﾞ入れ |  |  | 土間配管 |  |  |  |  | 躯体配管 | [9 empty] | 入線･結線 | [9 empty] | 器具取付
10
機械設備工事
[14 empty] | ｽﾘｰﾌﾞ入れ |  |  | 土間配管 |  |  |  |  | 躯体配管 | [9 empty] | 配管 | [9 empty] | 器具取付
0
2.0％
7.0％
14.5％
27.0％
58.0％
72.0％
81.5％
89.0％
96.5％
実績2.7％
実績10.1％
実績30.3％
実績44.9％
実績54.3％
実績66.4％
実績2.7％
・各工事の工程表を書くこと。 ・出来高予定は点線､施工 実績は実践(赤色)

## 工事監理月報
工 事 監 理 月 報
令和 年 月 日現在
工 事 名 称
工 事 場 所
工 期 | [7 empty] | ～
構 造 ・ 規 模
請負金額 |  |  |  |  | （税込み） |  | 当月の工事内容
出来高 |  |  |  |  | ％
設 計 | 兵庫県まちづくり部営繕課
監 理 | 兵庫県まちづくり部営繕課
受 注 者 | 株式会社 ○○工務店
現場代理人 | ○○ ○○
監理技術者 | ○○ ○○
主任技術者 | ○○ ○○
月 度
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
天 候
作 業 日
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
天 候
作 業 日
記 号 | 21: 作業日数; 26: 日; 27: 備 考
日 | 17: 日･祝･休日は日付に○
天候 | 17: 晴; 18: 曇; 19: 雨; 20: 雪; 21: 閉所日数; 26: 日
| ○ | ◎ | ● | △
作 業 日 | 17: 作業日 ○; 21: 今月度の 現場閉所率; 26: ％
閉所日 ×

## 工事施工進捗図
工 事 施 工 進 捗 図
当月の施工状況は次の図面の通りです。
図面は、平面図（配置図）、断面図等を作成し、色づけ区分により施工状況を明示すると共に、当月の
主な工事内容をその箇所に記入する。

## 工事記録写真
工 事 記 録 写 真
写真説明 | 撮影日 | 令和 年 月 日
写真説明 | 撮影日 | 令和 年 月 日