## 工事報告書
課長 | 副課長 | 副課長 | 班長 | 主幹 | 担当 | 工事の進捗状況を報告します。
※
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
令和 年 月度
工事名称
| 報告期間 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
| 内 容 | １ 工事進捗状況表
２ 工事日誌
３ 工事状況写真
受注者
現場代理人

## 進捗状況表(参考書式)
[34 empty] | 発注者 |  |  | 兵庫県 | [9 empty] | 構 造 |  | ＲＣ造 | [6 empty] | 工 期 |  | 着工 令和 年 月 日 | [9 empty] | 兵庫県まちづくり部設備課 | [13 empty] | ○○・●●特別共同企業体
[58 empty] | 竣工 令和 年 月 日 | [23 empty] | 監理技術者 | 現場代理人 | 主任技術者
| 兵庫県△△研修所耐震補強その他電気設備工事 基本工程表 | [32 empty] | 設計・監理 |  |  | 兵庫県まちづくり部設備課 | [9 empty] | 建築面積 | [8 empty] | 作成日 |  | 2017/ / | [7 empty] | 初版
[34 empty] | 施工場所 |  |  | 兵庫県神戸市中央区下手通□丁目□番■ | [9 empty] | 延床面積 |  | ４,３３５.８１㎡
|  | 期 間 |  | 平成29年 | [30 empty] | 平成30年 | [45 empty] | 備 考
|  |  |  | 7月 | [5 empty] | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月 | [5 empty] | 2月 |  |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 |  |  |  |  | 8月
作 業
[5 empty] | 7 | 10 | 20 |  | 31 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 |  | 31 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 |  | 31 |  | 10 | 20 |  | 31 |  | 10 |  | 20 |  | 29 |  | 10 | 20 |  | 31 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 |  | 31 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 10 | 20 |  | 31 |  | 10 | 20 |  | 31 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30
【電気設備工事】
・ 電灯設備
・ 動力設備
・ 雷保護設備 | [81 empty] | 出来高グラフ線
・ 受変電設備 |  |  | 90 | [77 empty] | 90 | 予定：黒（点線）
・ 電力貯蔵設備 | [81 empty] | 実績：赤（実線）
・ 発電設備
・ 弱電設備
・ 自動火災報知設備
・ 中央監視設備 |  |  | 80 | [77 empty] | 80
・ 構内配電線路設備
・ 構内通信線路設備
・ 太陽光発電設備
外構
|  |  | 70 | [77 empty] | 70
Ｒ階
|  |  | 60 | [77 empty] | 60
５階
|  |  | 50 | [77 empty] | 50
４階
３階 |  |  | 40 | [77 empty] | 40
２階
|  |  | 30 | [77 empty] | 30
１階
|  |  | 20 | [77 empty] | 20
Ｂ１階
|  |  | 10 | [77 empty] | 10
品質管理
|  |  | 0 | [77 empty] | 0
予定出来高 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 94 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 100
[6 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％ | [5 empty] | ％
実績出来高 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.4
[6 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％ | [5 empty] | ％
安全管理 | [13 empty] | 災害防止協議会 |  |  |  |  | 災害防止協議会 |  |  |  |  | 災害防止協議会 |  |  |  |  | 災害防止協議会 |  |  |  |  | 災害防止協議会 | [5 empty] | 災害防止協議会 |  |  |  |  | 災害防止協議会 |  |  |  |  | 災害防止協議会 |  |  |  |  | 災害防止協議会 | [5 empty] | 災害防止協議会 | [5 empty] | 災害防止協議会 |  |  |  |  | 災害防止協議会
備 考 | [57 empty] | 太陽光パネル搬入 |  |  |  | キュービクル搬入 | 発電機器搬入 | [9 empty] | 総合連動試験 | 系統連系 |  | 社内検査 | 消防検査 | 設備課検査 | 完成検査 | 取扱説明会
2017-07-02
受 電
外構工事
引込工事
器具取付調整
新設配管配線
器具取付調整
新設配管配線
器具取付調整
プロット図作成
足場解体撤去
外構工事
外壁改修工事
耐震フレーム
足場架設
解体撤去
塗装工事
防水工事
耐震改修工事（躯体）
検査関係
建具改修工事（外壁部）
内装工事
施工計画書作成
施工要領書作成
諸官庁申請書類作成・提出
施工図作成
機器納入仕様書作成
完成書類作成・各検査
3%
4.5%
14%
22%
36%
100%
新設配管配線
器具取付調整
機器製作
1%
消防申請書類作成・提出
0%
53%
99%
2%
8%
94%
0.4%
0%
準備、調査
各種検査・手直し
美装・片付け
配管・配線・器具撤去
準備、調査
配管・配線・器具撤去
準備、調査
配管・配線・器具撤去
準備、調査
配管・配線・器具撤去
準備、調査
配管・配線・器具撤去
準備、調査
配管・配線・器具撤去
準備、調査
配管・配線・器具撤去
準備、調査
配管・配線・器具撤去
新設配管配線
新設配管配線
器具取付調整
新設配管配線
太陽光設備他器具取付調整
新設配管配線
器具取付調整
建具改修工事（内部）
参考書式

## 工事日誌(参考書式)
２． 工 事 日 誌
日 | 曜 | 天候 | 主な作業内容
1 | 火 | ◎ | 準備工事
2 | 水 | ○ | 〃
3 | 木 | ○ | 〃
4 | 金 | ○ | 〃
5 | 土 | ○ | 〃
6 | 日 | ○ | 全休日
7 | 月 | ● | 準備工事
8 | 火 | ○ | 〃
9 | 水 | ○ | 〃
10 | 木 | ○ | 〃
11 | 金 | ○ | 全休日
12 | 土 | ○ | 全休日
13 | 日 | ○ | 全休日
14 | 月 | ◎ | 全休日
15 | 火 | ◎ | 全休日
16 | 水 | ○ | 全休日
17 | 木 | ○ | ４、５階 器具撤去
18 | 金 | ○ | ３、４階 器具撤去
19 | 土 | ○ | 〃
20 | 日 | ○ | 全休日
21 | 月 | ○ | ２、３階 器具撤去
22 | 火 | ○ | 〃
23 | 水 | ○ | 〃
24 | 木 | ○ | １、２階 器具撤去
25 | 金 | ○ | 〃
26 | 土 | ◎ | 〃
27 | 日 | ○ | 全休日
28 | 月 | ◎ | Ｂ１階 器具撤去 ・ ４、５階 天井内配管配線撤去
29 | 火 | ○ | 〃 ･ 〃
30 | 水 | ○ | 〃 ･ 〃
31 | 木 | ○ | 〃 ･ 〃
○：晴 ◎：曇 ●：雨 ：雪
参考書式

## 工事状況写真(参考書式)
工 事 状 況 写 真 |  |  | 工 事 記 録 写 真
| 撮影内容 |  |  | 撮影内容
| 撮影場所 |  |  | 撮影場所
| 撮影月日 |  |  | 撮影月日
| 撮影内容 |  |  | 撮影内容
| 撮影場所 |  |  | 撮影場所
| 撮影月日 |  |  | 撮影月日
| 撮影内容 |  |  | 撮影内容
| 撮影場所 |  |  | 撮影場所
| 撮影月日 |  |  | 撮影月日
工 事 記 録 写 真 |  |  | 工 事 記 録 写 真
| 撮影内容 | 地下ﾀﾝｸ ﾏﾝﾎｰﾙ取付 |  | 撮影内容
| 撮影場所 | ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北地下ﾀﾝｸ |  | 撮影場所
| 撮影月日 | 2012-09-11 |  | 撮影月日
| 撮影内容 | ｵｲﾙ配管溶接状況 |  | 撮影内容
| 撮影場所 | ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟3階 |  | 撮影場所
| 撮影月日 | 2012-09-20 |  | 撮影月日
| 撮影内容 | 給油口ﾎﾞｯｸｽ ｱﾝｶｰ打 |  | 撮影内容
| 撮影場所 | ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北 |  | 撮影場所
| 撮影月日 | 2012-09-26 |  | 撮影月日
参考書式